## TRASVERSALI 1
TIPOLOGIA DI OBIETTIVO |  |  | Istituzione di una governance locale per l'attuazione dei progetti del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) | [8 empty] | ANNO | 2023
OBIETTIVO STRATEGICO | [6 empty] | OBIETTIVO OPERATIVO
MISSIONE |  | 01 |  |  |  |  | PROGRAMMA |  | 02
CDR |  | ufficio segretario comunale |  |  |  |  | ALTRI CDR |  | tutte le PO
RESPONSABILE |  | Rabino Roberta |  |  |  |  | PESO DELL'OBJ
Descrizione |  | L'Ente si pone l'obiettivo di istituire un modello di governance locale al fine di coordinare al meglio tutti gli adempimenti legati al PNRR e al controllo di gestione. La governance dovrà comprendere il complesso di soggetti, regole e procedure specifiche, anche aggiuntive rispetto a quelle ordinarie, che riguardano la gestione, il governo ed il controllo dell’attuazione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) assegnati o assegnandi al Comune di Busca
FASI
1 |  | individuazione responsabili per ogni Servizio
2 |  | costituzione cabina di regia/tavolo tecnico con approvazione atti amministrativi conseguenti
CRONOPROGRAMMA
N. FASE |  | ANNO DI RIFERIMENTO
|  | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre
1 |  | X | X | X | X | X
2 |  |  |  |  | x | x | x
INDICATORI DI PERFORMANCE
DESCRIZIONE INDICATORE | [5 empty] | UNITA' DI MISURA |  | VALORE ATTESO ANNO CORRENTE |  |  | VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE
n. riunioni di coordinamento | [5 empty] | n. |  | 2
rispetto del cronoprogramma per la costituzione del tavolo tecnico/cabina di regia (si=100%) | [5 empty] | % |  | 100%
PERSONALE COINVOLTO
CAT | NOME COGNOME | [6 empty] | % DI PARTECIPAZIONE PREVISTA |  |  | % DI PARTECIPAZIONE EFFETTIVA
Segr. | Roberta Rabino | [6 empty] | 20%
D | Tallone Bruno | [6 empty] | 16%
D | Armando Silvio | [6 empty] | 16%
D | Pagliero Renato | [6 empty] | 16%
D | Moi Giuseppe | [6 empty] | 16%
D | Acchiardi Gianluca | [6 empty] | 16%
N. persone coivolte | [6 empty] | 6 | 100% |  |  | 0%
MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DA ALLEGATO RISCHIO
AREA DI RISCHIO |  | PROCESSO |  |  |  | MISURE GENERALI |  |  |  | MISURE SPECIFICHE
[6 empty] | ATTIVATE |  | DA ATTIVARE |  | ATTIVATE |  | DA ATTIVARE
AREA A |  | CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI |  |  |  | X |  |  |  | X
AREA A |  | PROGRESSIONI DI CARRIERA |  |  |  | X |  |  |  | X
AREA A |  | RECLUTAMENTO DEL PERSONALE |  |  |  | X |  |  |  | X
AREA B |  | PROGRAMMAZIONE |  |  |  | X |  |  |  | X
AREA B |  | PROGETTAZIONE |  |  |  | X |  |  |  | X
AREA B |  | SELEZIONE DEL CONTRAENTE |  |  |  | X |  |  |  | X
AREA B |  | ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO affidamento di servizi e forniture mediante le procedure di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 |  |  |  | X |  |  |  | X
AREA B |  | VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO |  |  |  | X |  |  |  | X
AREA B |  | ESECUZIONE DEL CONTRATTO |  |  |  | X |  |  |  | X
AREA B |  | RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO |  |  |  | X |  |  |  | X
AREA C |  | PROVVEDIMENTO DI TIPO AUTORIZZATIVO/DICHIARATIVO |  |  |  | X |  |  |  | X
AREA C |  | PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO |  |  |  | X |  |  |  | X
AREA D |  | ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI |  |  |  | X |  |  |  | X
AREA D |  | CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI |  |  |  | X |  |  |  | X
AREA D |  | GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE |  |  |  | X |  |  |  | X
AREA D |  | GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE |  |  |  | X |  |  |  | X
AREA E |  | GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE |  |  |  | X |  |  |  | X
AREA E |  | GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI |  |  |  | X |  |  |  | X
AREA F |  | CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI |  |  |  | X |  |  |  | X
AREA G |  | CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE |  |  |  | X |  |  |  | X
AREA G |  | INCARICHI E NOMINE PRESSO ORGANISMI PARTECIPATI |  |  |  | X |  |  |  | X
AREA G |  | NOMINA SPECIFICHE PARTICOLARI RESPONSABILITA' E NOMINA TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA |  |  |  | X |  |  |  | X
AREA H |  | AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO |  |  |  | X |  |  |  | X
AREA I |  | PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE |  |  |  | X |  |  |  | X
AREA I |  | PIANIFICAZIONE ATTUATIVA |  |  |  | X |  |  |  | X
AREA I |  | PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI |  |  |  | X |  |  |  | X
AREA I |  | RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI (CIL, CILA, SCIA, PdC, CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE |  |  |  | X |  |  |  | X
AREA I |  | VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA |  |  |  | X |  |  |  | X
AREA SPECIFICA |  | FARMACIA COMUNALE |  |  |  | X |  |  |  | X
INDICATORI ATTUAZIONE MISURE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA
DESCRIZIONE INDICATORE | [5 empty] | UNITA' DI MISURA |  | VALORE ATTESO ANNO CORRENTE |  |  | VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE

## TRASVERSALI 2
TIPOLOGIA DI OBIETTIVO |  |  | Riorganizzazione logistica degli uffici del palazzo comunale | [8 empty] | ANNO | 2023
OBIETTIVO STRATEGICO | [6 empty] | OBIETTIVO OPERATIVO
MISSIONE |  | 01 |  |  |  |  | PROGRAMMA |  | 06
CDR |  | ufficio lavori pubblici |  |  |  |  | ALTRI CDR |  | tutte le PO
RESPONSABILE |  | Tallone Bruno |  |  |  |  | PESO DELL'OBJ
Descrizione |  | L'Amministrazione intende procedere con la riorganizzazione degli uffici all'interno del palazzo comunale al fine di rendere più efficienti i Servizi per i cittadini e per i dipendenti stessi dell'Ente. L'obiettivo coinvolge tutti i Servizi escluso la Polizia Municipale. Il coordinamento e la progettazione dell'intervento sarà curato dall'Ufficio Lavori Pubblici.
FASI
1 |  | individuazione spazi fisici all'interno del palazzo comunale
2 |  | individuazione, laddove possibile, dei servizi coinvolgibili nella riorganizzazione
3 |  | progettazione interna da parte dell'ufficio tecnico
4 |  | disponibilità dei locali
CRONOPROGRAMMA
N. FASE |  | ANNO DI RIFERIMENTO
|  | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre
1 |  | X | X
2
3
4
INDICATORI DI PERFORMANCE
DESCRIZIONE INDICATORE | [5 empty] | UNITA' DI MISURA |  | VALORE ATTESO ANNO CORRENTE |  |  | VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE
rispetto tempistiche per conclusione fase preliminare di sopralluogo | [5 empty] | tempo |  | 30.06.2023
rispetto tempistiche per progettazione interna da parte dell'ufficio tecnico | [5 empty] | tempo |  | 31.12.2023
PERSONALE COINVOLTO
CAT | NOME COGNOME | [6 empty] | % DI PARTECIPAZIONE PREVISTA |  |  | % DI PARTECIPAZIONE EFFETTIVA
C | Giorgis Paola | [6 empty] | 25%
C | Castellino Edoardo | [6 empty] | 25%
D | Bruno Tallone | [6 empty] | 30%
D | Giuseppe Moi | [6 empty] | 10%
C | Audio Ivana | [6 empty] | 10%
N. persone coivolte | [6 empty] | 5 | 100% |  |  | 0%

## SEGRETERIA ISTITUZIONALE 1
TIPOLOGIA DI OBIETTIVO |  |  | Revisione del regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di altri vantaggi economici | [8 empty] | ANNO | 2023
OBIETTIVO STRATEGICO | [6 empty] | OBIETTIVO OPERATIVO
MISSIONE |  | 01 |  |  |  |  | PROGRAMMA |  | 02
CDR |  | ufficio segretario comunale |  |  |  |  | ALTRI CDR
RESPONSABILE |  | Rabino Roberta |  |  |  |  | PESO DELL'OBJ
Descrizione |  | L'Amministrazione si pone l'obiettivo di procedere con la revisione e l'aggiornamento del vigente regolamento comunale per la concessione di contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di altri vantaggi economici, come modificato con deliberazione del Consiglio comunale n.ro 30/2021. Il presente obiettivo ha lo scopo di snellire e semplificare per quanto possibile l'iter amministrativo per la concessione dei contributi economici, nel rispetto comunque dei principi di trasparenza, imparzialità dell’azione amministrativa e di eguaglianza sostanziale di tutti i cittadini e delle forme sociali di fronte alla legge.
FASI
1 |  | analisi del testo vigente e proposta emendamenti al regolamento
2 |  | esame da parte dell'amministrazione
3 |  | redazione testo da sottoporre all'approvazione della Commissione bilancio, programmazione, statuto e regolamenti
4 |  | sottoposizione del testo all'approvazione del consiglio comunale
CRONOPROGRAMMA
N. FASE |  | ANNO DI RIFERIMENTO
|  | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre
1 |  | x | x | x | x | x
2 | [5 empty] | x | x | x | x | x
3 | [7 empty] | x | x | x | x
4 | [10 empty] | x | x | x
INDICATORI DI PERFORMANCE
DESCRIZIONE INDICATORE | [5 empty] | UNITA' DI MISURA |  | VALORE ATTESO ANNO CORRENTE |  |  | VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE
rispetto tempistiche concordate con l'Amministrazione come da cronoprogramma (SI=100%) | [5 empty] | % |  | 100%
PERSONALE COINVOLTO
CAT | NOME COGNOME | [6 empty] | % DI PARTECIPAZIONE PREVISTA |  |  | % DI PARTECIPAZIONE EFFETTIVA
Segr. | Rabino Roberta | [6 empty] | 70%
C | Silvia Brunetti | [6 empty] | 30%
N. persone coivolte | [6 empty] | 2 | 100% |  |  | 0%

## SEGRETERIA ISTITUZIONALE 2
TIPOLOGIA DI OBIETTIVO |  |  | Organizzazione di una mostra sulle artiste nella pitttura a Casa Francotto | [8 empty] | ANNO | 2023
OBIETTIVO STRATEGICO | [6 empty] | OBIETTIVO OPERATIVO
MISSIONE |  | 05 |  |  |  |  | PROGRAMMA |  | 02
CDR |  | ufficio segretario comunale |  |  |  |  | ALTRI CDR
RESPONSABILE |  | Rabino Roberta |  |  |  |  | PESO DELL'OBJ
Descrizione |  | Dopo il successo della prima mostra di arte contemporanea realizzata nel corso del 2022 e di parte del 2023 dedicata all'artista Mirò, l'Amministrazione comunale intende attribuire un ruolo importante del Comune di Busca nella promozione dell'arte per valorizzare e promuovere il terriorio. Per l'anno 2023, essendo destinatario di contributi regionali per l'organizzazione di eventi culturali per il triennio 2022-2024, il Comune di Busca si propone di organizzare una nuova mostra nei locali espositivi di Casa Francotto sul tema delle donne che hanno avuto un ruolo importante nelle arti figurative.
FASI
1 |  | Reperimento opere da esporre e scelta del tema specifico della mostra con individuazione del filo conduttore
2 |  | cordinamento con eventuale altro ente (ad es. Comune di Cherasco con esperienza decennale nell'organizzazione di mostre di arte) per l'organizzazione di un evento da abbinare alla visita della mostra di Busca per favorire massima visibilità
3 |  | eleborazione piano per organizzazoine mostra (scelta calendario, indiduazione adempimenti vari ect)
4 |  | promozione ed allestimento mostra
5 |  | inaugurazione mostra
CRONOPROGRAMMA
N. FASE |  | ANNO DI RIFERIMENTO
|  | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre
1 |  | x | x | x | x | x | x
2 |  | x | x | x | x | x | x
3 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x
4 | [7 empty] | x | x | x | x
5 | [10 empty] | x | x | x
INDICATORI DI PERFORMANCE
DESCRIZIONE INDICATORE | [5 empty] | UNITA' DI MISURA |  | VALORE ATTESO ANNO CORRENTE |  |  | VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE
n.biglietti mostra (incremento dei visitatori del 10% rispetto al 2022) | [5 empty] | num. |  | > 4.000
PERSONALE COINVOLTO
CAT | NOME COGNOME | [6 empty] | % DI PARTECIPAZIONE PREVISTA |  |  | % DI PARTECIPAZIONE EFFETTIVA
Segr. | Roberta Rabino | [6 empty] | 60%
C | Gosso Luca | [6 empty] | 40%
N. persone coivolte | [6 empty] | 2 | 100% |  |  | 0%

## SEGRETERIA ISTITUZIONALE 3
TIPOLOGIA DI OBIETTIVO |  |  | Mantenimento apertura sportello Valmala mediante assunzione di un nuovo dipendente | [8 empty] | ANNO | 2023
OBIETTIVO STRATEGICO | [6 empty] | OBIETTIVO OPERATIVO
MISSIONE |  | 01 |  |  |  |  | PROGRAMMA |  | 10
CDR |  | ufficio segretario comunale |  |  |  |  | ALTRI CDR
RESPONSABILE |  | Rabino Roberta |  |  |  |  | PESO DELL'OBJ
Descrizione |  | A seguito della riorganizzazione interna dell'Area finanziaria-tributi mediante la previsione di una implementazione del relativo personale, n.ro 1 dipendente precedentemente assegnato all'Area Segreteria Istituzionale è stato trasferito per mobilità interna per una parte preponderante dell'orario di lavoro al Servizio di ragioneria. L'Ente si pone l'obiettivo di assumere del nuovo personale (n.ro 1 dipendente a tempo pieno) per assicurare il mantenimento dell'apertura dello sportello del municipio di Valamala per n.ro due mattine a settimana e di assicurarne un'adeguata formazione, oltre che l'assegnazione di specifiche mansioni nell'ambito dell'area Segreteria Istituzionale e nelle more di assicurare comunque l'erogazione del servizio di apertura dello sportello.
FASI
1 |  | Predisposizione aggiornamento programmazione fabbisogno personale da far confluire nel PIAO
2 |  | Espletamento adempimento mobilità obbligatoria ex art. 34 bis D.Lgs. N. 165/2001
3 |  | attingimento ad eventuali graduatorie attive di altro enti ed espletamento relativa procedura
4 |  | in caso di esito negativo della fase 3 predisposizione atti per avvio procedura concorsuale
CRONOPROGRAMMA
N. FASE |  | ANNO DI RIFERIMENTO
|  | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre
1 |  | x | x | x | x | x
2 | [5 empty] | x | x | x
3 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x
4 | [9 empty] | x | x | x | x
INDICATORI DI PERFORMANCE
DESCRIZIONE INDICATORE | [5 empty] | UNITA' DI MISURA |  | VALORE ATTESO ANNO CORRENTE |  |  | VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE
apertura del municipio di Valmala | [5 empty] | n. |  | n. 2 giorni a settimana
PERSONALE COINVOLTO
CAT | NOME COGNOME | [6 empty] | % DI PARTECIPAZIONE PREVISTA |  |  | % DI PARTECIPAZIONE EFFETTIVA
Segr. | Roberta Rabino | [6 empty] | 50%
C | Silvia Brunetti | [6 empty] | 20%
C | Gosso Luca | [6 empty] | 30%
N. persone coivolte | [6 empty] | 3 | 100% |  |  | 0%

## SEGRETERIA SEGRETERIA ISTITUZIO
TIPOLOGIA DI OBIETTIVO |  |  | Stesura del piano della formazione | [8 empty] | ANNO | 2023
OBIETTIVO STRATEGICO | [6 empty] | OBIETTIVO OPERATIVO
MISSIONE |  | 01 |  |  |  |  | PROGRAMMA |  | 10
CDR |  | ufficio segretario comunale |  |  |  |  | ALTRI CDR |  | ufficio segreteria e demografici
RESPONSABILE |  | Rabino Roberta |  |  |  |  | PESO DELL'OBJ
Descrizione |  | L'Ente secondo quanto previsto dal DM PIAO procederà con la stesura del piano della formazione. Tra gli interventi formativi previsti vi sono: - formazione del personale sulla cyber security - formazione sull'anticorruzione e sulla trasparenza
FASI
1 |  | stesura piano della formazione
2 |  | avvio formazione
3 |  | rendicontazione formazione
CRONOPROGRAMMA
N. FASE |  | ANNO DI RIFERIMENTO
|  | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre
1
2
3 | [11 empty] | x | x
INDICATORI DI PERFORMANCE
DESCRIZIONE INDICATORE | [5 empty] | UNITA' DI MISURA |  | VALORE ATTESO ANNO CORRENTE |  |  | VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE
stesura del piano della formazione | [5 empty] | tempo |  | entro l'approvazione del PIAO (30 aprile 2023)
% dipendenti formati su anticorruzione e trasparenza | [5 empty] | % |  | 90%
% dipendenti formati sulla cyber security | [5 empty] | % |  | 95%
PERSONALE COINVOLTO
CAT | NOME COGNOME | [6 empty] | % DI PARTECIPAZIONE PREVISTA |  |  | % DI PARTECIPAZIONE EFFETTIVA
| Segretario comunale | [6 empty] | 30%
| Vice Segretario | [6 empty] | 30%
| tutti i dipendenti | [6 empty] | 40%
N. persone coivolte | [6 empty] | 3 | 100% |  |  | 0%

## SEGRETERIA DEMOGRAFICI
TIPOLOGIA DI OBIETTIVO |  |  | Completamento riorganizzazione ufficio segreteria e demografici | [8 empty] | ANNO | 2023
OBIETTIVO STRATEGICO | [6 empty] | OBIETTIVO OPERATIVO
MISSIONE |  | 01 |  |  |  |  | PROGRAMMA |  | 07
CDR |  | ufficio segreteria e demografici |  |  |  |  | ALTRI CDR
RESPONSABILE |  | Armando Silvio |  |  |  |  | PESO DELL'OBJ
Descrizione |  | L'Ente si pone l'obiettivo di completare la riorganizzazione del Servizio segreteria e demografici anche a seguito delle nuove assunzioni. A tal proposito sono previste attività di formazione, in particolare tramite l'affiancamento del personale interno e attraverso la partecipazione a corsi di formazione specifici. Inoltre dovranno essere attivate le necessarie abilitazioni informatiche.
FASI
1 |  | presa in servizio nuova dipendente
2 |  | affiancamento
3 |  | formazione individuale
4 |  | attivazione utenze informatiche
CRONOPROGRAMMA
N. FASE |  | ANNO DI RIFERIMENTO
|  | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre
1 |  |  |  | x
2 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x
3 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x
4 | [6 empty] | x | x | x | x | x
INDICATORI DI PERFORMANCE
DESCRIZIONE INDICATORE | [5 empty] | UNITA' DI MISURA |  | VALORE ATTESO ANNO CORRENTE |  |  | VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE
partecipazione ad almeno 3 corsi di formazione | [5 empty] | n. |  | 3
PERSONALE COINVOLTO
CAT | NOME COGNOME | [6 empty] | % DI PARTECIPAZIONE PREVISTA |  |  | % DI PARTECIPAZIONE EFFETTIVA
D | ARMANDO SILVIO | [6 empty] | 10%
C | BERNARDI MARIA CHIARA | [6 empty] | 70%
C | BRUNETTI LUISA | [6 empty] | 20%
N. persone coivolte | [6 empty] | 3 | 100% |  |  | 0%

## SEGRETERIA
TIPOLOGIA DI OBIETTIVO |  |  | Impletazione del servizio SOC (Security Operation Center) e effettuazione penetration test | [8 empty] | ANNO | 2023
OBIETTIVO STRATEGICO | [6 empty] | OBIETTIVO OPERATIVO
MISSIONE |  | 01 |  |  |  |  | PROGRAMMA |  | 08
CDR |  | ufficio segreteria e demografici |  |  |  |  | ALTRI CDR
RESPONSABILE |  | Armando Silvio |  |  |  |  | PESO DELL'OBJ
Descrizione |  | L'Amministrazione intende proseguire con le attività legate alla messa in sicurezza dei sistemi informatici comunali, avviata nel 2022. Quest'anno si occuperà di: - implementare il servizio SOC, che è una struttura che monitora, analizza e protegge l'Ente dagli attacchi informatici - di effettuare un penetration test al fine di testare la vulnerabilità della rete e del sistema operativo.
FASI
1 |  | attivazione edr
2 |  | attivazione soc
3 |  | affinamento configurazioni soc
4 |  | penetration test
5 |  | estrazione report soc
CRONOPROGRAMMA
N. FASE |  | ANNO DI RIFERIMENTO
|  | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre
1 |  |  | x | x
2 |  |  |  |  | x | x | x
3 | [6 empty] | x | x | x
4 | [9 empty] | x | x | x | x
5 | [10 empty] | x | x | x
INDICATORI DI PERFORMANCE
DESCRIZIONE INDICATORE | [5 empty] | UNITA' DI MISURA |  | VALORE ATTESO ANNO CORRENTE |  |  | VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE
rispetto della tempistica per l'effettuazione di un penetration test | [5 empty] | tempo |  | 30.12.2023
report di monitoraggio dell'attività svolta dal servizio SOC | [5 empty] | n. |  | 2
PERSONALE COINVOLTO
CAT | NOME COGNOME | [6 empty] | % DI PARTECIPAZIONE PREVISTA |  |  | % DI PARTECIPAZIONE EFFETTIVA
D | ARMANDO SILVIO | [6 empty] | 80%
C | LUCIANO SANDRA | [6 empty] | 10%
C | RETO LUCIA | [6 empty] | 10%
N. persone coivolte | [6 empty] | 3 | 100% |  |  | 0%

## FINANZIARIO 1
TIPOLOGIA DI OBIETTIVO |  |  | Predisposizione programmazione di bilancio per il triennio 2024-2026 | [8 empty] | ANNO | 2023
OBIETTIVO STRATEGICO | [6 empty] | OBIETTIVO OPERATIVO
MISSIONE |  | 01 |  |  |  |  | PROGRAMMA |  | 03
CDR |  | ufficio finanziario |  |  |  |  | ALTRI CDR
RESPONSABILE |  | Pagliero Renato |  |  |  |  | PESO DELL'OBJ
Descrizione |  | L'Ente si pone l'obiettivo di predisporre la programmazione economico finanziaria per il triennio 2024-2026 mediante l'elaborazione dello schema di bilancio di previsione ai fini della sottoposizione al consiglio comunale entro il 31 dicembre 2023
FASI
1 |  | Richiesta dati agli uffici comunali
2 |  | Predisposizione documenti preparatori
3 |  | Approvazione in Giunta dello schema del documento contabile
4 |  | Approvazione in Consiglio Comunale del documento contabile
CRONOPROGRAMMA
N. FASE |  | ANNO DI RIFERIMENTO
|  | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre
1 | [9 empty] | x | x
2 | [11 empty] | x
3 | [12 empty] | x
4 | [12 empty] | x
INDICATORI DI PERFORMANCE
DESCRIZIONE INDICATORE | [5 empty] | UNITA' DI MISURA |  | VALORE ATTESO ANNO CORRENTE |  |  | VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE
rispetto tempistiche di approvazione bilancio | [5 empty] | tempo |  | 31.12.2023
PERSONALE COINVOLTO
CAT | NOME COGNOME | [6 empty] | % DI PARTECIPAZIONE PREVISTA |  |  | % DI PARTECIPAZIONE EFFETTIVA
D | Renato PAGLIERO | [6 empty] | 60%
C | Sara RICCA | [6 empty] | 20%
C | Luca GOSSO | [6 empty] | 20%
N. persone coivolte | [6 empty] | 3 | 100% |  |  | 0%

## FINANZIARIO 2
TIPOLOGIA DI OBIETTIVO |  |  | Costituzione banca dati IMU e riorganizzazione dell'ufficio tributi | [8 empty] | ANNO | 2023
OBIETTIVO STRATEGICO | [6 empty] | OBIETTIVO OPERATIVO
MISSIONE |  | 01 |  |  |  |  | PROGRAMMA |  | 04
CDR |  | ufficio finanziario |  |  |  |  | ALTRI CDR
RESPONSABILE |  | Pagliero Renato |  |  |  |  | PESO DELL'OBJ
Descrizione |  | L'Ente si pone l'obiettivo di proseguire con le attività avviate nel 2022 al fine di costituire una banca dati IMU. Nel corso del 2022 è stata infatti effettuata la scelta della ditta esterna. Questo obiettivo fa parte delle attività di riorganizzazione dell'ufficio tributi in corso per tutto il 2023 e prevede di concludere la ricostituzione della banca dati IMU entro il termine dell'anno
FASI
1 |  | verifica stato banca dati con la ditta incaricata
2 |  | fornitura dati e supporto alla ditta incaricata
3 |  | costituzione banca dati
4 |  | verifica banca dati
CRONOPROGRAMMA
N. FASE |  | ANNO DI RIFERIMENTO
|  | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre
1 |  |  |  | x
2 |  |  |  | x | x
3 | [10 empty] | x
4 | [11 empty] | x
INDICATORI DI PERFORMANCE
DESCRIZIONE INDICATORE | [5 empty] | UNITA' DI MISURA |  | VALORE ATTESO ANNO CORRENTE |  |  | VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE
n. giornate di collaborazione con ditta esterna | [5 empty] | n. |  | 10
rispetto tempistiche per la costituzione banca dati IMU | [5 empty] | tempo |  | 31.12.2023
PERSONALE COINVOLTO
CAT | NOME COGNOME | [6 empty] | % DI PARTECIPAZIONE PREVISTA |  |  | % DI PARTECIPAZIONE EFFETTIVA
D | Renato PAGLIERO | [6 empty] | 35%
C | Letizia BERSANO | [6 empty] | 30%
C | Leandro VINAI | [6 empty] | 35%
N. persone coivolte | [6 empty] | 3 | 100% |  |  | 0%

## FINANZIARIO 3
TIPOLOGIA DI OBIETTIVO |  |  | Formazione del personale neoassunto dell'ufficio finanziaro in particolare relativamente all'ambito tributi | [8 empty] | ANNO | 2023
OBIETTIVO STRATEGICO | [6 empty] | OBIETTIVO OPERATIVO
MISSIONE |  | 01 |  |  |  |  | PROGRAMMA |  | 04
CDR |  | ufficio finanziario |  |  |  |  | ALTRI CDR
RESPONSABILE |  | Pagliero Renato |  |  |  |  | PESO DELL'OBJ
Descrizione |  | L'Ente si pone l'obiettivo di formare il personale neoassunto dell'ufficio finanziaro in particolare relativamente all'ambito dei tributi. La formazione avverrà tramite affiancamento del personale interno (almeno per 4 mesi quotidinamente) e attraverso la partecipazione a corsi di formazione specifici.
FASI
1 |  | Affiancamento del nuovo assunto con il pesonale in servizio dell'ufficio tributi
2 |  | Acquisto materiale su argomenti attinenti i tributi comunali
3 |  | Partecipazione a corsi e momenti di formazione specifica
CRONOPROGRAMMA
N. FASE |  | ANNO DI RIFERIMENTO
|  | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre
1 |  | x | x | x | x | x | x
2 |  |  | x
3 |  |  | x | x | x | x | x
INDICATORI DI PERFORMANCE
DESCRIZIONE INDICATORE | [5 empty] | UNITA' DI MISURA |  | VALORE ATTESO ANNO CORRENTE |  |  | VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE
partecipazione ad almeno 3 corsi di formazione | [5 empty] | n. |  | 3
PERSONALE COINVOLTO
CAT | NOME COGNOME | [6 empty] | % DI PARTECIPAZIONE PREVISTA |  |  | % DI PARTECIPAZIONE EFFETTIVA
D | Renato PAGLIERO | [6 empty] | 10%
C | Letizia BERSANO | [6 empty] | 20%
C | Leandro VINAI | [6 empty] | 70%
N. persone coivolte | [6 empty] | 3 | 100% |  |  | 0%

## FINANZIARIO 4
TIPOLOGIA DI OBIETTIVO |  |  | Accertamento tributi per le annualità a rischio prescrizione | [8 empty] | ANNO | 2023
OBIETTIVO STRATEGICO | [6 empty] | OBIETTIVO OPERATIVO
MISSIONE |  | 01 |  |  |  |  | PROGRAMMA |  | 04
CDR |  | ufficio finanziario |  |  |  |  | ALTRI CDR
RESPONSABILE |  | Pagliero Renato |  |  |  |  | PESO DELL'OBJ
Descrizione |  | L'Amministrazione si pone l'obiettivo di effettuare le attività di accertamento dei tributi (TARI e IMU) per le annualità a rischio prescrizione
FASI
1 |  | Verifica situazione tributaria esercizi 2017, 2018 e seguenti
2 |  | Predisposizione degli avvisi di accertamento e liquidazione ai contribuenti
3 |  | Invio degli avvisi e attività di sportello per chiarimenti e delucidazioni a favore dei contribuenti
4 |  | Verifica dell'esito dei versamenti richiesti
CRONOPROGRAMMA
N. FASE |  | ANNO DI RIFERIMENTO
|  | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre
1 |  | x | x | x | x
2 |  |  | x | x | x | x | x
3 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
4 | [11 empty] | x | x
INDICATORI DI PERFORMANCE
DESCRIZIONE INDICATORE | [5 empty] | UNITA' DI MISURA |  | VALORE ATTESO ANNO CORRENTE |  |  | VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE
n.avvisi di accertamento tributi IMU e TARI in scadenza | [5 empty] | n. |  | 200
PERSONALE COINVOLTO
CAT | NOME COGNOME | [6 empty] | % DI PARTECIPAZIONE PREVISTA |  |  | % DI PARTECIPAZIONE EFFETTIVA
D | Renato PAGLIERO | [6 empty] | 20%
C | Letizia BERSANO | [6 empty] | 35%
C | Leandro VINAI | [6 empty] | 45%
N. persone coivolte | [6 empty] | 3 | 100% |  |  | 0%

## LLPP1
TIPOLOGIA DI OBIETTIVO |  |  | Avvio lavori di ristrutturazione della scuola primaria di SAN CHIAFFREDO | [8 empty] | ANNO | 2023
OBIETTIVO STRATEGICO | [6 empty] | OBIETTIVO OPERATIVO
MISSIONE |  | 04 |  |  |  |  | PROGRAMMA |  | 02
CDR |  | Area lavori pubblici |  |  |  |  | ALTRI CDR
RESPONSABILE |  | Tallone Bruno |  |  |  |  | PESO DELL'OBJ
Descrizione |  | L'Amministrazione comunale risulta beneficiaria di vari finanziamenti relativi alle infrastrutture scolastiche in Frazione San Chiaffredo: 250 mila euro derivante dal Pnrr -Rimodulazione fondo opere indifferibili- 880 mila euro da un altro bando Pnrr per la nuova palestra 930 mila euro di contributo da Gse (Gestore Servizi Energetici). Nel corso del 2023 l'Ente intende procedere con la pubblicazione del bando per la ristrutturazione della scuola primaria. Al fine di poter avviare concretamente i lavori sarà necessario valutare delle soluzioni per individuare dei locali idonei ad ospitare gli alunni per svolgere le attività didattiche durante l'esecuzione dei lavori.
FASI
1 |  | predisposizione e pubblicazione bando
2 |  | affidamento lavori
3 |  | collocazione alunni in altra struttura
4 |  | avvio lavori
CRONOPROGRAMMA
N. FASE |  | ANNO DI RIFERIMENTO
|  | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre
1 |  | X | X | x
2 |  |  |  |  | x | x | x | x | x
3 | [9 empty] | x
4 | [9 empty] | x | x | x | x
INDICATORI DI PERFORMANCE
DESCRIZIONE INDICATORE | [5 empty] | UNITA' DI MISURA |  | VALORE ATTESO ANNO CORRENTE |  |  | VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE
Rispetto della tempistica come da cronoprogramma (SI=100%) | [5 empty] | tempo |  | 100%
PERSONALE COINVOLTO
CAT | NOME COGNOME | [6 empty] | % DI PARTECIPAZIONE PREVISTA |  |  | % DI PARTECIPAZIONE EFFETTIVA
C | Edoardo Castellino | [6 empty] | 25%
C | Paola Giorgis | [6 empty] | 25%
D | Giuseppe Moi | [6 empty] | 15%
D | Bruno Tallone | [6 empty] | 35%
N. persone coivolte | [6 empty] | 4 | 100% |  |  | 0%

## LLPP2
TIPOLOGIA DI OBIETTIVO |  |  | Attività di rendicontazione dei progetti in corso (PNRR e altri) | [8 empty] | ANNO | 2023
OBIETTIVO STRATEGICO | [6 empty] | OBIETTIVO OPERATIVO
MISSIONE |  | 01 |  |  |  |  | PROGRAMMA |  | 06
CDR |  | Area lavori pubblici |  |  |  |  | ALTRI CDR
RESPONSABILE |  | Tallone Bruno |  |  |  |  | PESO DELL'OBJ
Descrizione |  | L'Ente intende dedicare particolare attenzione all'attività di rendicontazione dei progetti in corso ed in particolare quelli legati ai fondi del PNRR sul portale Regis. Anche a causa del turn over che ha interessato l'Area Lavori pubblici non si è potuto garantire nel corso del 2022 l'effettuazione di tali attività con la giusta periodicità. Al contrario nel 2023 tali interventi saranno prioritari.
FASI
1 |  | reperimento della modulistica sulla base del manuale delle piccole opere e degli altri manuali
2 |  | predisposizione della modulistica e sottoscrizione
3 |  | caricamento dati su Regis e relativa trasmissione per validazione
4 |  | riscontro eventuali richieste di integrazione
CRONOPROGRAMMA
N. FASE |  | ANNO DI RIFERIMENTO
|  | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre
1 |  | x | x | x | x | x
2 |  |  |  |  | x | x | x | x
3 | [7 empty] | x | x | x | x
4 | [9 empty] | x | x | x | x
INDICATORI DI PERFORMANCE
DESCRIZIONE INDICATORE | [5 empty] | UNITA' DI MISURA |  | VALORE ATTESO ANNO CORRENTE |  |  | VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE
% di rendicontazione del progetto "Messa in sicurezza scuola elementare San Chiaffredo" | [5 empty] | % |  | 15%
% di rendicontazione del progetto "efficientamento teatro comunale" | [5 empty] | % |  | 15%
% di rendicontazione del progetto "Strada dei Cannoni 1° lotto" | [5 empty] | % |  | 10%
% di rendicontazione del progetto "Efficientamento edifici comunali (non nativi dal 2020)" | [5 empty] | % |  | 45%
PERSONALE COINVOLTO
CAT | NOME COGNOME | [6 empty] | % DI PARTECIPAZIONE PREVISTA |  |  | % DI PARTECIPAZIONE EFFETTIVA
C | Giorgis Paola | [6 empty] | 35%
C | Castellino Edoardo | [6 empty] | 35%
D | Bruno Tallone | [6 empty] | 25%
D | Giuseppe Moi | [6 empty] | 5%
N. persone coivolte | [6 empty] | 4 | 100% |  |  | 0%

## LLPP3
TIPOLOGIA DI OBIETTIVO |  |  | Finanziamento tramite fondi PNRR del bando relativo al micronido | [8 empty] | ANNO | 2023
OBIETTIVO STRATEGICO | [6 empty] | OBIETTIVO OPERATIVO
MISSIONE |  | 04 |  |  |  |  | PROGRAMMA |  | 01
CDR |  | ufficio lavori pubblici |  |  |  |  | ALTRI CDR
RESPONSABILE |  | Tallone Bruno |  |  |  |  | PESO DELL'OBJ
Descrizione |  | L'Amministrazione si pone l'obiettivo di implementare il micronido, passando dagli attuali 24 posti a circa 48 posti. Tale ampliamento avverrà tramite specifici finanziamenti legati ai bandi del PNRR. Attualmente la gestione del micronido è affidata ad una cooperativa, si dovranno effettuare i giusti approfondimenti per verificare la validità di tale scelta a fronte dell'ampliamento della struttura
FASI
1 |  | individuazione progettista
2 |  | aggiudicazione lavori entro il 31.05.2023
3 |  | avvio lavori entro 15.11.2023
CRONOPROGRAMMA
N. FASE |  | ANNO DI RIFERIMENTO
|  | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre
1 |  | x | x | x | x
2 |  |  |  |  | x | x
3 | [10 empty] | x | x | x
INDICATORI DI PERFORMANCE
DESCRIZIONE INDICATORE | [5 empty] | UNITA' DI MISURA |  | VALORE ATTESO ANNO CORRENTE |  |  | VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE
rispetto tempistiche per aggiudicazione lavori | [5 empty] | tempo |  | 31.05.2023
rispetto tempistica per avvio dei lavori | [5 empty] | tempo |  | 15.11.2023
PERSONALE COINVOLTO
CAT | NOME COGNOME | [6 empty] | % DI PARTECIPAZIONE PREVISTA |  |  | % DI PARTECIPAZIONE EFFETTIVA
C | Giorgis Paola | [6 empty] | 25%
C | Castellino edoardo | [6 empty] | 25%
D | Bruno Tallone | [6 empty] | 30%
D | Giuseppe Moi | [6 empty] | 10%
| Audio Ivana | [6 empty] | 10%
N. persone coivolte | [6 empty] | 5 | 100% |  |  | 0%

## EDILIZIA PRIVATA 1
TIPOLOGIA DI OBIETTIVO |  |  | Completamento del fabbricato polo scolastico e dotazione degli arredi | [8 empty] | ANNO | 2023
OBIETTIVO STRATEGICO | [6 empty] | OBIETTIVO OPERATIVO
MISSIONE |  | 04 |  |  |  |  | PROGRAMMA |  | 02
CDR |  | ufficio edilizia urbanistica patrimonio |  |  |  |  | ALTRI CDR
RESPONSABILE |  | Moi Giuseppe in esecuzione GC n. 147 del 7.11.2021 e nomina del Segretario |  |  |  |  | PESO DELL'OBJ
Descrizione |  | A fine del 2021 sono iniziati i lavori di realizzazione del nuovo polo scolastico di Busca situato in corso Giolitti che è destinato ad accogliere gli 800 studenti della scuola primaria e superiore di primo grado del territorio. L'obiettivo dell'Amministrazione comunale è quello di completare il fabbricato del polo scolastico e dotarlo degli arredi
FASI
1 |  | GESTIONE AVANZAMENTO LAVORI DI COSTRUZIONE DEL POLO
2 |  | REDAZIONE DOCUMENTI DI GARA PER FORNITURA ARREDI POLO SCOLASTICO
3 |  | AGGIUDICAZIONE FORNITURA
CRONOPROGRAMMA
N. FASE |  | ANNO DI RIFERIMENTO
|  | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre
1 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2 | [9 empty] | x | x | x
3 | [11 empty] | x | x
INDICATORI DI PERFORMANCE
DESCRIZIONE INDICATORE | [5 empty] | UNITA' DI MISURA |  | VALORE ATTESO ANNO CORRENTE |  |  | VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE
rispetto tempistica per avanzamento lavori | [5 empty] | tempo |  | 2023-12-31
rispetto tempistica per avvio procedura di gara | [5 empty] | tempo |  | 2023-10-30
rispetto tempistica per aggiudicazione fornitura arredi | [5 empty] | tempo |  | 2023-12-31
PERSONALE COINVOLTO
CAT | NOME COGNOME | [6 empty] | % DI PARTECIPAZIONE PREVISTA |  |  | % DI PARTECIPAZIONE EFFETTIVA
C | EDOARDO CASTELLINO | [6 empty] | 10%
C | PAOLA GIORGIS | [6 empty] | 10%
D | BRUNO TALLONE | [6 empty] | 20%
D | MOI GIUSEPPE | [6 empty] | 60%
N. persone coivolte | [6 empty] | 4 | 100% |  |  | 0%

## EDILIZIA PRIVATA 2
TIPOLOGIA DI OBIETTIVO |  |  | Riorganizzazione del Servizio edilizia urbanistica e patrimonio | [8 empty] | ANNO | 2023
OBIETTIVO STRATEGICO | [6 empty] | OBIETTIVO OPERATIVO
MISSIONE |  | 08 |  |  |  |  | PROGRAMMA |  | 01
CDR |  | ufficio edilizia urbanistica patrimonio |  |  |  |  | ALTRI CDR
RESPONSABILE |  | Moi Giuseppe |  |  |  |  | PESO DELL'OBJ
Descrizione |  | L'Ente si pone l'obiettivo di procedere con la riorganizzazione dell'Area edilizia urbanistica e patrimonio. Partendo dall'analisi organizzativa della struttura dell'Area a seguito delle nuove assunzioni si prevedono attività di formazione, in particolare tramite l'affiancamento del personale interno e attraverso la partecipazione a corsi di formazione specifici
FASI
1 |  | FORMAZIONE CON AFFIANCAMENTO PER GESTIONE PATRIMONIO, REDAZIONE CONTRATTI, SISTEMI DI REGISTRAZIONE, INFORMATIZZAZIONE BANCA DATI
2 |  | AGGIORNAMENTO SCADENZIARIO CONTRATTI
3 |  | GESTIONE RINNOVI ED AGGIORNAMENTI CONTRATTI E CONVENZIONI
CRONOPROGRAMMA
N. FASE |  | ANNO DI RIFERIMENTO
|  | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre
1 |  | x | x | x | x | x | x | x | x
2 |  |  |  | x | x | x | x
3 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x
INDICATORI DI PERFORMANCE
DESCRIZIONE INDICATORE | [5 empty] | UNITA' DI MISURA |  | VALORE ATTESO ANNO CORRENTE |  |  | VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE
PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE | [5 empty] | n. |  | 1
RISPETTO TEMPISTICHE PER DIGITALIZZAZIONE BANCA DATI - REDAZIONE SCADENZIARIO AGGIORNATO | [5 empty] | tempo |  | 30/06/2023
RISPETTO TEMPISTICHE PER REDAZIONE DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE E RINNOVI DEGLI STESSI | [5 empty] | tempo |  | 2023-12-31
PERSONALE COINVOLTO
CAT | NOME COGNOME | [6 empty] | % DI PARTECIPAZIONE PREVISTA |  |  | % DI PARTECIPAZIONE EFFETTIVA
C | ANDREA AIMAR | [6 empty] | 50%
C | ANDREA GIRARDI | [6 empty] | 10%
D | GIUSEPPE MOI | [6 empty] | 40%
N. persone coivolte | [6 empty] | 3 | 100% |  |  | 0%

## EDILIZIA PRIVATA 3
TIPOLOGIA DI OBIETTIVO |  |  | Approvazione definitiva variante parziale n.15 al piano regolatore | [8 empty] | ANNO | 2023
OBIETTIVO STRATEGICO | [6 empty] | OBIETTIVO OPERATIVO
MISSIONE |  | 08 |  |  |  |  | PROGRAMMA |  | 01
CDR |  | Area edilizia urbanistica patrimonio |  |  |  |  | ALTRI CDR
RESPONSABILE |  | Moi Giuseppe |  |  |  |  | PESO DELL'OBJ
Descrizione |  | L'Amministrazione intende approvare definitivamente la variante parziale n.15 al piano regolatore, già sottoposta all'approvazione del consiglio comunale (CC n. 60 del 28.12.2022)
FASI
1 |  | GESTIONE FASE DI PUBBLICAZIONE E PARTECIPAZIONE
2 |  | GESTIONE FASE VALUTAZIONE AMBIENTALE E STRATEGICA
3 |  | SOTTOPOSIZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE PER APPROVAZIONE VARIANTE
CRONOPROGRAMMA
N. FASE |  | ANNO DI RIFERIMENTO
|  | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre
1 |  | x | x
2 |  | x | x | x
3 |  |  |  | x | x | x | x
INDICATORI DI PERFORMANCE
DESCRIZIONE INDICATORE | [5 empty] | UNITA' DI MISURA |  | VALORE ATTESO ANNO CORRENTE |  |  | VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE
RISPETTO TEMPISTICHE PER GESTIONE FASE PUBBLICAZIONE E PARTECIPAZIONE | [5 empty] | tempo |  | 2023-02-28
RISPETTO TEMPISTICHE PER GESTIONE FASE VALUTAZIONE AMBIENTALE E STRATEGICA | [5 empty] | tempo |  | 2023-03-30
RISPETTO TEMPISTICHE PER APPROVAZIONE VARIANTE | [5 empty] | tempo |  | 2023-06-30
PERSONALE COINVOLTO
CAT | NOME COGNOME | [6 empty] | % DI PARTECIPAZIONE PREVISTA |  |  | % DI PARTECIPAZIONE EFFETTIVA
C | EDOARDO CASTELLINO | [6 empty] | 5%
C | ANDREA GIRARDI | [6 empty] | 10%
C | ANDREA AIMAR | [6 empty] | 10%
D | MOI GIUSEPPE | [6 empty] | 75%
N. persone coivolte | [6 empty] | 4 | 100% |  |  | 0%

## VIGILANZA 1
TIPOLOGIA DI OBIETTIVO |  |  | Conclusione lavori e collaudo nuovo semaforo | [8 empty] | ANNO | 2023
OBIETTIVO STRATEGICO | [6 empty] | OBIETTIVO OPERATIVO
MISSIONE |  | 03 |  |  |  |  | PROGRAMMA |  | 01
CDR |  | vigilanza |  |  |  |  | ALTRI CDR
RESPONSABILE |  | Acchiardi Gianluca |  |  |  |  | PESO DELL'OBJ
Descrizione |  | L'Amministrazione si pone l'obiettivo di terminare i lavori e di procedere con il collaudo del nuovo impianto semaforico in via Località Bosco di Busca
FASI
1 |  | avvio lavori
2 |  | esecuzione lavori e posa impianto semaforico
3 |  | collaudo
CRONOPROGRAMMA
N. FASE |  | ANNO DI RIFERIMENTO
|  | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre
1 |  | x | x | x | x
2 | [5 empty] | x | x | x
3 | [8 empty] | x
INDICATORI DI PERFORMANCE
DESCRIZIONE INDICATORE | [5 empty] | UNITA' DI MISURA |  | VALORE ATTESO ANNO CORRENTE |  |  | VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE
rispetto tempistiche per collaudo semaforo | [5 empty] | tempo |  | 31.08.2023
PERSONALE COINVOLTO
CAT | NOME COGNOME | [6 empty] | % DI PARTECIPAZIONE PREVISTA |  |  | % DI PARTECIPAZIONE EFFETTIVA
D | ACCHIARDI Gianluca | [6 empty] | 50%
C | MAISA Fausto | [6 empty] | 20%
C | RAMBELLI Matteo | [6 empty] | 15%
C | ZAVATTERI Michele | [6 empty] | 15%
N. persone coivolte | [6 empty] | 4 | 100% |  |  | 0%

## VIGILANZA 2
TIPOLOGIA DI OBIETTIVO |  |  | Conclusione attività di ampliamento videosorveglianza | [8 empty] | ANNO | 2023
OBIETTIVO STRATEGICO | [6 empty] | OBIETTIVO OPERATIVO
MISSIONE |  | 03 |  |  |  |  | PROGRAMMA |  | 02
CDR |  | vigilanza |  |  |  |  | ALTRI CDR
RESPONSABILE |  | Acchiardi Gianluca |  |  |  |  | PESO DELL'OBJ
Descrizione |  | L'Ente intende portare a conclusione le attività legate al miglioramento ed implementazione della videosorveglianza avviate nel 2022 con la predisposizione del bando per l'affidamento del servizio e l'individuazione dell'operatorie econmico affidatario. L'obiettivo riguarda, in particolare, l'installazione di n. 13 telecamere nuove, integrandole nel sistema esistente con relativo collaudo.
FASI
1 |  | avvio dei lavori
2 |  | esecuzione dei lavori e posa delle telecamere
3 |  | collaudo
CRONOPROGRAMMA
N. FASE |  | ANNO DI RIFERIMENTO
|  | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre
1 |  | x | x
2 |  |  | x | x | x | x
3 | [6 empty] | x | x
INDICATORI DI PERFORMANCE
DESCRIZIONE INDICATORE | [5 empty] | UNITA' DI MISURA |  | VALORE ATTESO ANNO CORRENTE |  |  | VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE
collaudo nuove videocamere installate | [5 empty] | tempo |  | 30.07.2023
PERSONALE COINVOLTO
CAT | NOME COGNOME | [6 empty] | % DI PARTECIPAZIONE PREVISTA |  |  | % DI PARTECIPAZIONE EFFETTIVA
D | ACCHIARDI Gianluca | [6 empty] | 60%
C | AIMAR Franca | [6 empty] | 20%
C | MARTINI Davide | [6 empty] | 20%
N. persone coivolte | [6 empty] | 3 | 100% |  |  | 0%